## Лист1
План работ Центра поддержки предпринимательства в 2020 году на средства субсидии 2020 года по состоянию на 01.10.2020г.
№ п/п | Наименование мероприятий, количество | Стоимость мероприятий, тысяч рублей | Стоимость мероприятий, тысяч рублей | Исполнители мероприятий, количество оказанных услуг |  | Период и место проведения | Получатели, количество СМСП (план) | Получатели, количество СМСП (факт) | Примечание | Ответственный за реализацию мероприятий
1. Оплата услуг сторонних организаций и физических лиц:
1.1. | Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных экспертов | 1210 | 432 | Специалисты ЦПП, внешние консультанты ЦПП, специалисты ИКЦ районов |  | апрель-декабрь, муниципальные образования Псковской области, г. Псков, АНО «ФГРП ПО» (МК) | Начинающие и действующие СМСП на территории Псковской области | Начинающие и действующие СМСП на территории Псковской области |  | Иванова А.Н. – руководитель ЦПП, Пинчук И.С. - главный специалист ЦПП, Федорова Е.А. – специалист ЦПП
|  |  |  | 1625 |  |  | 1252
1.1.1. | Консультационные услуги по вопросам информационного сопровождения деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 810 | 330 | Специалисты ИКЦ районов |  | апрель-декабрь, муниципальные образования Псковской области, г. Псков, АНО «ФГРП ПО» (МК) | Начинающие и действующие СМСП на территории Псковской области | Начинающие и действующие СМСП на территории Псковской области | Информационное сопровождение ведения бизнеса в целях его стабильного и устойчивого развития, помогающее грамотно и целенаправленно продвигать товары (услуги) на рынке, знакомство с новейшими информационными технологиями, применяемыми в бизнесе и адаптирование их под конкретную организацию. | Иванова А.Н. – руководитель ЦПП, Федорова Е.А. – специалист ЦПП
|  |  |  | 945 | 323 |  | 400 | 248
1.1.2. | Иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 400 | 102 | Специалисты ЦПП, внешние консультанты ЦПП (ООО «Бизнес Ареал», ООО «Клондайк», ООО «Центр стандартизации», ИП Александров А.Э., ООО «Защита права», ООО «ГК «Дертен» и пр.) |  | апрель-декабрь, муниципальные образования Псковской области, г. Псков, АНО «ФГРП ПО» (МК) | Начинающие и действующие СМСП на территории Псковской области | Начинающие и действующие СМСП на территории Псковской области | Иные вопросы, связанные с организацией и ведением деятельности (бюджетирование, оптимизация налогообложения, бухгалтерские услуги, привлечений инвестиций и займов, разработка маркетинговой стратегии и планов, рекламной кампании, дизайна, разработка и продвижение бренда, организация системы сбыта продукции, размещения информации в СМИ, разработка бизнес-плана, стратегическое планирование и пр.) | Иванова А.Н. – руководитель ЦПП Пинчук И.С. - главный специалист специалист ЦПП
|  |  |  | 680 | 539 |  | 852 | 465 СМСП, 3 физ.лица
1.2. | Содействие в популяризации продукции субъекта малого и среднего предпринимательства | 4913.66 | 2851.659 | ООО "Энди", ООО "Русская реклама", ФГУП "ВГТРК", ООО "Медиасреда", ООО "РА Медиа ГИД" и др. |  | апрель-декабрь, муниципальные образования Псковской области, г. Псков | Начинающие и действующие СМСП на территории Псковской области | Начинающие и действующие СМСП на территории Псковской области | Разработка и изготовление полиграфической продукции СМСП, создание и размещение видео, аудио – роликов, наружная реклама, реклама в интернете | Иванова А.Н. – руководитель ЦПП Пинчук И.С. - главный специалист ЦПП Федорова Е.А. – специалист ЦПП, Власов Д.С. - специалист ЦПП
|  |  |  | 100 | 16 |  | 100 | 15
1.3. | Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, патентование) | 1400 | 0 | ФБУ "Псковский ЦСМ", ООО "ГРЭД", ООО "Центр сертификации и испытаний" и др. |  | апрель-декабрь, муниципальные образования Псковской области, г. Псков | Действующие СМСП на территории Псковской области | Действующие СМСП на территории Псковской области | Услуги по приведению продукции в соответствие с необходимыми требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, патентование) | Иванова А.Н. – руководитель ЦПП Пинчук И.С. - главный специалист ЦПП Федорова Е.А. – специалист ЦПП, Власов Д.С. - специалист ЦПП
|  |  |  | 2 | 0 |  | 2 | 0
2. Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие мероприятия, межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в Российской Федерации, стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия:
2.1. | Проведение обучающих программ для субъектов малого и среднего предпринимательства и лиц, планирующих начать предпринимательскую деятельность | 3402.02 | 610 | АО «Деловая среда», ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», программы АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» |  | май-декабрь, г. Псков | Начинающие и действующие СМСП | Начинающие и действующие СМСП |  | Иванова А.Н. – руководитель ЦПП Пинчук И.С. - главный специалист ЦПП Федорова Е.А. – специалист ЦПП, Власов Д.С. - специалист ЦПП
|  |  |  | 7 | 2 |  | 118 СМСП, 100 физ.лиц | 39 СМСП, 6 физ.лиц
2.1.1. | Академия молодых предпринимателей | 500 | 0 | ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» |  | май-декабрь, г. Псков | 18 СМСП | 0 | Проект обучения предпринимательству, основанный на передаче практического опыта от успешных бизнесменов начинающим предпринимателям и тем, кто еще не начал свое дело. | Иванова А.Н. – руководитель ЦПП Пинчук И.С. - главный специалист ЦПП Федорова Е.А. – специалист ЦПП, Власов Д.С. - специалист ЦПП
2.1.2. | Продвижение в интернете и социальных сетях | 1302.02 | 0 | Акционерное общество «Деловая среда» |  | май-декабрь, г. Псков | 44 СМСП | 0 | Интенсив по интернет-маркетингу от опытных предпринимателей и бизнес-тренеров | Иванова А.Н. – руководитель ЦПП Пинчук И.С. - главный специалист ЦПП Федорова Е.А. – специалист ЦПП, Власов Д.С. - специалист ЦПП
2.1.3. | Гибкие технологии управления | 940 | 250 | Акционерное общество «Деловая среда» |  | май-декабрь, г. Псков | 44 СМСП | 21 СМСП, 6 физ.лиц | Образовательная программа о гибких современных инструментах проектного менеджмента Scrum, Agile, Lean, Kanban (как подобрать подходящий для своего бизнеса метод управления, методология достижения целей, написание стратегий с mind map, управление задачами и проектами по scrum, состояние сверх-эффективности и командообразование, управление временем с облачными календарями) | Иванова А.Н. – руководитель ЦПП Пинчук И.С. - главный специалист ЦПП Федорова Е.А. – специалист ЦПП, Власов Д.С. - специалист ЦПП
2.1.4. | Азбука предпринимателя (3 программы за год) | 300 | 0 | программы АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» |  | май-декабрь, г. Псков | 100 физ.лиц | 0 | Программа предназначена для людей, которые хотят начать свой бизнес или реализовать новый бизнес-проект. Особенностью программы является получение слушателями практических инструментов для создания бизнеса. | Иванова А.Н. – руководитель ЦПП Пинчук И.С. - главный специалист ЦПП Федорова Е.А. – специалист ЦПП, Власов Д.С. - специалист ЦПП
2.1.5. | «Школа бизнеса от АО Деловая среда. Управляй собой, командой, бизнесом. Модульные программы. Продажи на меркетплейсах» | 360 | 360 | программы АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» |  | май-декабрь, г. Псков | 12 СМСП | 23 СМСП, 1 физ.лицо | Программа предназначена для людей, которые хотят начать свой бизнес или реализовать новый бизнес-проект. Особенностью программы является получение слушателями практических инструментов для создания бизнеса. | Иванова А.Н. – руководитель ЦПП Пинчук И.С. - главный специалист ЦПП Федорова Е.А. – специалист ЦПП, Власов Д.С. - специалист ЦПП
2.2. | Проведение обучающих мероприятий, направленных на повышение квалификации сотрудников субъектов малого и среднего предпринимательства | 1000 | 314.65 | Организации, обладающие лицензией на ведение образовательной деятельности |  | апрель-декабрь, г. Псков, регионы РФ | Действующие СМСП | Действующие СМСП | Повышение квалификации руководителей, сотрудников субъектов малого и среднего предпринимательства (бухгалтер, сварщик, электрик, стропальщик, машинист экскаватора, технолог пищевого производства и т.д.) | Иванова А.Н. – руководитель ЦПП Пинчук И.С. - главный специалист ЦПП Федорова Е.А. – специалист ЦПП
|  |  |  | 20 | 10 |  | 100 | 24
2.4. | Проведение круглых столов, вебинаров | 0 | 0 | Консалтинговые организации, Вузы, организации инфраструктуры поддержки МСП ПО, бизнес-тренеры, специалисты АНО «ФГРП ПО» (МК), специалисты ИКЦ, УФНС России по Псковской области, ПФ РФ и др. |  | май-декабрь, г. Псков | Начинающие и действующие СМСП | Начинающие и действующие СМСП | Развитие предпринимательской инициативы и молодежного предпринимательства. | Иванова А.Н. – руководитель ЦПП Пинчук И.С. - главный специалист ЦПП Федорова Е.А. – специалист ЦПП
|  |  |  | 0 | 3 |  | 0 | 74 СМСП, 1 физ.лицо
2.5. | Организация и проведение конференций, форумов | 5400 | 0 | Консалтинговые организации, Вузы, организации инфраструктуры поддержки МСП ПО, бизнес-тренеры, специалисты АНО «ФГРП ПО» (МК), специалисты ИКЦ и др. |  | май-декабрь, г. Псков | Начинающие и действующие СМСП | Начинающие и действующие СМСП | Развитие предпринимательской инициативы и молодежного предпринимательства. | Иванова А.Н. – руководитель ЦПП
|  |  |  | 7 | 0 |  | 200 | 0
2.5.1. | Конференция «Закупки» | 400 | 0 | АНО «ФГРП ПО» (МК) |  | II квартал 2020 года | 20 | 0 | Законодательство о контрактной системе, особенности работы поставщиков товаров, работ, услуг на электронной площадке, особенности требований к участникам закупок в рамках действия законов 44-ФЗ и 223-ФЗ. | Иванова А.Н. – руководитель ЦПП
2.5.2. | Молодежный предпринимательский форум | 900 | 0 | АНО «ФГРП ПО» (МК) |  | II - III квартал 2020 года | 40 | 0 | Развитие предпринимательской инициативы и молодежного предпринимательства. | Иванова А.Н. – руководитель ЦПП
2.5.3. | Летний бизнес-лагерь | 1000 | 0 | АНО «ФГРП ПО» (МК) |  | II квартал 2020 года | 30 | 0 | Лагерь для предпринимателей, где участники делятся своим опытом и историями, обмениваться знаниями; работают творческие мастерские, многие из которых ведут сами участники. | Иванова А.Н. – руководитель ЦПП
2.5.4. | Форум "Инвестиции в бизнес" | 900 | 0 | АНО «ФГРП ПО» (МК) |  | III-IV квартал 2020 года | 30 | 0 | Мероприятие, направленное на презентации проектов и привлечение инвестиций в бизнес. | Иванова А.Н. – руководитель ЦПП
2.5.5. | Форум по интернет-маркетингу | 800 | 0 | АНО «ФГРП ПО» (МК) |  | II - III квартал 2020 года | 30 | 0 | Развитие предпринимательства в Псковской области в сфере современных методов маркетинга. Привлекаются спикеры со всей России | Иванова А.Н. – руководитель ЦПП
2.5.6. | Форум индустрии товаров и услуг | 900 | 0 | АНО «ФГРП ПО» (МК) |  | III-IV квартал 2020 года | 30 | 0 | Форум, на котором эксперты, представители профессиональных сообществ и общественных организаций поделятся опытом и обсудят новые тенденции профессиональных сфер, варианты решения задач и преодоления трудностей, стоящих перед руководителями и пр. | Иванова А.Н. – руководитель ЦПП
2.5.7. | Конференция «Вектор предпринимательства 2019» | 500 | 0 | АНО «ФГРП ПО» (МК) |  | декабрь 2020 года | 20 | 0 | Анализ проблем и потребностей СМСП ПО, информирование СМСП об итогах работы и планах на следующий год, популяризация предпринимательства | Иванова А.Н. – руководитель ЦПП
2.6. | Организация и проведение межрегиональной бизнес-миссии | 1000 | 500 | АНО «ФГРП ПО» (МК) |  | III квартал 2020 года | Действующие СМСП | Действующие СМСП | Бизнес-миссии в Республику Крым (г.Симферополь) и в г. Калининград | Иванова А.Н. – руководитель ЦПП
|  |  |  | 2 | 1 |  | 6 | 6
2.7. | Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочно-ярмарочном мероприятии на территории Российской Федерации | 2200 | 0 | АНО «ФГРП ПО» (МК) |  | октябрь-декабрь 2020г. | Действующие СМСП | Действующие СМСП |  | Иванова А.Н. – руководитель ЦПП Пинчук И.С. - главный специалист ЦПП Федорова Е.А. – специалист ЦПП
|  |  |  | 4 | 0 |  | 16 | 0
2.7.1. | 29-я Международная продовольственная выставка «Петерфуд» | 600 | 0 | АНО «ФГРП ПО» (МК) |  | 17 - 19 ноября 2020 года, г. Санкт-Петербург | 5 | 0 |  | Иванова А.Н. – руководитель ЦПП Пинчук И.С. - главный специалист ЦПП
2.7.2. | XXIV Международный форум «Российский промышленник» | 600 | 0 | АНО «ФГРП ПО» (МК) |  | 11 - 13 ноября 2020 года, г. Санкт-Петербург | 4 | 0 |  | Иванова А.Н. – руководитель ЦПП Федорова Е.А. - специалист ЦПП
2.7.3. | Выставка-ярмарка народно-художественных промыслов «Ладья» | 400 | 0 | АНО «ФГРП ПО» (МК) |  | 16 - 20 декабря 2020 года, г. Москва | 4 | 0 |  | Иванова А.Н. – руководитель ЦПП, Федорова Е.А. – специалист ЦПП
2.7.4. | Международная выставка красоты, профессиональной косметики, парфюмерии и оборудования для салонов красоты "Интершарм" | 600 | 0 | АНО «ФГРП ПО» (МК) |  | 28-31 октября 2020 года, г. Москва | 3 | 0 |  | Иванова А.Н. – руководитель ЦПП Пинчук И.С. - главный специалист ЦПП Федорова Е.А. – специалист ЦПП
3. Сертификация или инспекция центра
3. | Инспекция Центра поддержки предпринимательства | 37.98 | 0 | ООО ССУ «Дэкуэс» |  | Декабрь 2020 года г. Псков, АНО «ФГРП ПО» (МК) |  |  |  | Иванова А.Н. – руководитель ЦПП
5. Иные виды деятельности, направленные на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства
5.1. | Проведение квалификационной оценки субъектов МСП в рамках реализации программы по "выращиванию" | 450 | 0 | ООО НИП «Дельта – Т» |  | май-декабрь 2020 года | Действующие СМСП | Действующие СМСП |  | Иванова А.Н. – руководитель ЦПП Пинчук И.С. - главный специалист ЦПП
[7 empty] | 3 | 0
5.2. | Организация предоставления консультаций по деятельности института Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей и уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации | 1500 | 596 | Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей и уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации, ООО "ЮрФак" |  | апрель-декабрь 2020 года | Действующие СМСП | Действующие СМСП |  | Иванова А.Н. – руководитель ЦПП Пинчук И.С. - главный специалист ЦПП
|  |  |  | 375 | 149 |  | 150 | 122
Специальные программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
2.7.3. | Программа "Женский бизнес. Бизнес-девичник. Хочу, могу, делаю" | 1300 | 0 | Акционерное общество «Деловая среда» |  | май - декабрь 2020 года | Действующие СМСП | Действующие СМСП | Специальный курс для женщин-предпринимателей. Спикеры федерального уровня расскажут, как прокачать свой бизнес и сохранить гармонию в семье. | Иванова А.Н. – руководитель ЦПП Пинчук И.С. - главный специалист ЦПП
[7 empty] | 44 | 0
ВРИО директора АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области» (Микрокредитная компания) ______________________ В.В. Давыдов
2020-10-09